# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СТАРОБЕЛИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КОНЫШЕВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2013г.№33-па

# Об  утверждении муниципальнойцелевой

Программы    Старобелицкого    сельсовета

Конышевского   района    Курской  области

«Обеспечение   пожарной    безопасности на

территории Старобелицкого    сельсовета

Конышевского района  Курскойобласти

на 2014 – 2016 годы»

В целях создания необходимых условий для усиления пожарозащищенности муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» Конышевского района Курской области, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности на территории Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области на 2014 - 2016 годы" согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Старобелицкого сельсовета

Конышевского района                                                        В.М.Высоцкий

# Приложение

к Постановлению

администрации

Старобелицкого сельсовета

от 11.11.2013 г. N 33-па

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

СТАРОБЕЛИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области» на 2014 - 2016 годы" (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |
| Исполнители Программы | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |
| Цели Программы | Создание необходимых условий для усиления пожарозащищенности, уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования за счет бюджета Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области – 9600 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предлагается за 2014 - 2016 годы достигнуть в борьбе с пожарами положительных результатов, остановить рост их количества, обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров, уменьшить гибель и травмирование людей, создать эффективную систему пожарной безопасности |

# I. Цель и основные задачи Программы

Настоящая Программа составлена во исполнение статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и ст. 14, 15 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основной целью Программы является создание необходимых условий для усиления пожарозащищенности  территории муниципального образования «Старобелицкий сельсовет» уменьшения гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня.

Задачи:

- совершенствование организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- совершенствование информационного обеспечения пожарной безопасности.

# II. Система программных мероприятий

| NN пп | мероприятия | Исполнитель | Источник финансиро- вания |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по годам | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.1. | Решить вопрос по установке в Старобелицком сельсовете около мест с массовым пребыванием людей стендов для наглядной противопожарной пропаганды | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Провести работу со специалистами администрации, обучить их действиям при пожаре | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |  | - | - | - | - |
| 1.3. | Приобрести и распространить плакаты по наиболее актуальным вопросам пожарной безопасности | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |  | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4. | Ремонт неисправных пожарных гидрантов, установленных на сетях наружного водопровода | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.1. | Противопожарная пропаганда и информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативных актах по обеспечению пожарной безопасности в Конышевской районной газете "Трибуна" | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | 1,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2. | Создание и организация работы опорного пункта при администрации Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области для обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | - |  | - | - | - |
| ИТОГО |  |  |  | 1,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.1. | Реализация дополнительных мер по обеспечению и материальному стимулированию участия актива населения в деятельности добровольной пожарной охраны | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | 0,6 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3.2. | Оборудование и ремонт зданий и помещений для размещения подразделений добровольной пожарной охраны, оснащение их средствами связи, оргтехникой и мебелью с указанием адресов и принадлежности данных зданий и помещений | Администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | Бюджет Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области | 3,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 3,0 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ВСЕГО |  |  |  | 9,6 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

# III. Механизм реализации Программы

Включает:

- проведение мероприятий, способствующих повышению пожарозащищенности жилья, осуществление профилактических мероприятий по недопущению пожаров, гибели и травматизма людей, снижению материальных потерь;

- повышение качества и эффективности обучения населения мерам противопожарной безопасности.

# IV. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

В течение 2014 - 2016 годов предусматривается выполнение мероприятий по повышению пожарозащищенности населенных пунктов и жилья, снижению материальных потерь от пожаров, обучению населения мерам противопожарной безопасности.

# V. Оценка эффективности Программы

В соответствии с задачами Программы ее реализация позволит:

- улучшить систему противопожарной подготовки населения;

- усовершенствовать организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- улучшить информационное обеспечение пожарной безопасности.

# VI. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы обеспечивает администрация Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области